## 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | 2016 год |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 193.0987 | 245.4843 | 10.7507 | 25.9386 | 27.671 | 40.6052 | 0 | 40.6225 | 0 | 138.3181 | 206.3358 | 101.0097 | 103.7569 | 21.792 | 57.2698
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 8.0736 | 54.9115 | 1.652 | 4.1538 | 2.124 | 1.7186 | 0 | 4.7828 | 0 | 44.2562 | 15.8308 | 6.7638 | 18.6485 | 6.3298 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 6.4794 | 0 | 1.5458 | 0 | 0.62856 | 0 | 0.51105 | 0 | 3.794 | 6.4794 | 3.794 | 9.2971 | 3.36 | 0
| ТП-10/0,4 кВ |  | 0 | 3.1062 |  | 1.2268 | 0 | 0.62856 | 0 | 0.011963 | 0 | 1.2389 | 3.1062 | 1.2389 | 2.5227 | 0.98602 | 0
1.1.1 | Реконструкция ТП |  |  | 3.1062 |  | 1.2268 |  | 0.62856 |  | 0.011963 |  | 1.2389 | 3.1062 | 1.2389 | 2.5227 | 0.98602
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-10 кВ |  | 0 | 3.3732 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.49908 | 0 | 2.5551 | 3.3732 | 2.5551 | 6.7745 | 2.374 | 0
1.1.2 | Реконструкция РП с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  | 3.3732 |  | 0.319 |  |  |  | 0.49908 |  | 2.5551 | 3.3732 | 2.5551 | 6.7745 | 2.374
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 8.0736 | 48.4321 | 1.652 | 2.6081 | 2.124 | 1.0901 | 0 | 4.2718 | 0 | 40.4621 | 9.3514 | 2.9698 | 9.3514 | 2.9698 | 0
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня |  | 8.0736 | 9.3514 | 1.652 | 2.6081 | 2.124 | 1.0901 |  | 2.6834 |  | 2.9698 | 9.3514 | 2.9698 | 9.3514 | 2.9698
1.3.2 | Нов.стр-во АИИС КУЭ "Меркурий" |  |  | 39.0807 | [5 empty] | 1.5884 |  | 37.4924
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  | 185.0252 | 190.5729 | 9.0987 | 21.7847 | 25.547 | 38.8866 | 0 | 35.8396 | 0 | 94.0619 | 190.505 | 94.2459 | 85.1084 | 15.4622 | 57.2698
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 167.2685 | 114.1694 | 4 | 6.1539 | 20.001 | 18.4167 | 0 | 23.6645 | 0 | 65.5501 | 113.7852 | 65.8018 | 23.6202 | 1.0493 | 57.2375
| КЛ-10 кВ |  | 167.2685 | 112.4596 | 4 | 5.9021 | 20.001 | 18.4167 | 0 | 23.6645 | 0 | 64.4763 | 112.4596 | 64.4763 | 23.6202 | 1.0493 | 57.2375
2.1.1 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба |  |  | 0.95447 |  | 0.88609 |  |  |  | 0.068378 |  |  | 0.95447 | 0 | 12.8538
2.1.2 | Нов. строительство каб.блок к ПС "Южная" |  | 167.2685 | 110.031 | 4 | 4.8084 | 20.001 | 17.7129 |  | 23.5961 |  | 63.9136 | 110.031 | 63.9136 | 0 |  | 57.2375
2.1.3 | Нов. строительство КЛ-10 кВ мкр.126 в восточной части ЗШК |  |  | 0.09797 |  | 0.20763 |  | -0.10966 |  |  |  |  | 0.09797 | 0 | 9.7171
2.1.4 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-207, РП-8 - ТП-133 из зоны строительства в р-не ул. Гоголя,54 |  |  | 0.049068 |  |  |  | 0.049068 |  |  |  |  | 0.049068 | 0 | 0
2.1.5 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП-9 - РП-17 |  |  | 0.61869 |  |  |  | 0.45842 |  |  |  | 0.16027 | 0.61869 | 0.16027 | 0.61869 | 0.61869
2.1.6 | Нов. строит-во БКТП-150А до ТП-150 в ЗШК |  |  | 0.060823 | [7 empty] | 0.060823 | 0.060823 | 0.060823 | 0
2.1.7 | Нов. строит-во РП-27а-БКТП-1063 |  |  | 0.10664 | [7 empty] | 0.10664 | 0.10664 | 0.10664 | 0
2.1.8 | Нов. строит-во РП-27а-БКТП-100А |  |  | 0.11033 | [7 empty] | 0.11033 | 0.11033 | 0.11033 | 0
2.1.9 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-805 - ТП-73 |  |  | 0.4306 |  |  |  | 0.306 |  |  |  | 0.1246 | 0.4306 | 0.1246 | 0.4306 | 0.4306
| ТП-10/0,4 кВ |  | 0 | 0.25177 | 0 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Нов. Строительство ТП-10/0,4кВ для эл.снабж.126 мкр |  |  | 0.25177 |  | 0.25177 | [6 empty] | 0.25177 | 0.25177 | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| РП |  | 0 | 1.0738 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Нов. строит-во РП в 108 мкр. |  |  | 1.0738 | [7 empty] | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 0
| КЛ-0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ |  | 0 | 0.38427 | 0 | 0.11583 | 0 | 0.26844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38427 | 0 | 5.1379 | 0 | 0
2.1.12 | Нов.строительство ВЛ-0,4кВ ул. Якунинская мкр 126 малоэтажная застройка |  |  | 0.22833 |  | 0.0944 |  | 0.13393 |  |  |  |  | 0.22833 | 0 | 4.9593
2.1.13 | Нов.строительство ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-9А по ул. Осенней в п. Кадуй |  |  | 0.13451 |  |  |  | 0.13451 |  |  |  |  | 0.13451 | 0 | 0.13451
2.1.14 | Нов.строительство ВЛ-0,4кВ ТП-57 с тер-ии ж/д ул. Мелиоративная 26А |  |  | 0.021427 |  | 0.021427 | [6 empty] | 0.021427 | 0 | 0.044165
2.2. | Прочее новое строительство |  | 3.835 | 10.5603 | 0.649 | 4.2639 | 1.003 | 1.851 | 0 | 2.5403 | 0 | 1.905 | 10.4925 | 1.8372 | 10.069 | 1.6279 | 0.032231
2.2.1 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия |  | 3.835 | 3.8028 | 0.649 | 0.72292 | 1.003 | 0.087083 |  | 1.8873 |  | 1.1055 | 3.8028 | 1.1055 | 4.2835 | 1.1055 | 0.032231
2.2.2 | Внедрение интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия |  |  | 0.1941 |  | 0.11357 |  |  |  | 0.080529 |  |  | 0.1941 | 0 | 0.1941
2.2.3 | Охранная сигнализация кабельного тоннеля по Октябрьскому проспекту |  |  | 1.8174 |  | 0.68892 |  | 0.74108 |  | 0.38741 |  |  | 1.8174 | 0 | 1.8174
2.2.4 | Освещение кабельного тонеля по Октябрьскому проспекту |  |  | 2.7095 |  | 2.1675 |  | 0.54192 |  |  |  |  | 2.7095 | 0 | 2.7706
2.2.5 | Единая автоматизированная система технологического управления электросетевым комплексом |  |  | 0.571 |  | 0.571 | [6 empty] | 0.571 | 0 | 0
2.2.6 | Реконструкция здания Шекснинский пр.27а дисп.комплекс |  |  | 0.43599 | [5 empty] | 0.18504 |  | 0.25095 | 0.43599 | 0.25095 | 0.041639 | 0.041639
2.2.7 | Монтаж автоматической системы пожаротушения |  |  | 0.14521 |  |  |  | 0.14521 |  |  |  |  | 0.14521 | 0 | 0.14521 | 0
2.2.8 | Прочее (приобретение эл.оборудования) |  |  | 0.48077 | [7 empty] | 0.48077 | 0.48077 | 0.48077 | 0.48077 | 0.48077
2.2.9 | Реконструкция ТП-839 (дренаж) |  |  | 0.067815 | [7 empty] | 0.067815
2.2.10 | Охранно-пожарная сигнализация в камерах от ГПП "Искра" |  |  | 0.33574 |  |  |  | 0.33574 |  |  |  |  | 0.33574 | 0 | 0.33574
2.3. | Приобретение автотранспорта |  | 2.4497 | 2.5197 | 2.4497 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 2.4904 | 0 | 0
2.3.1 | Ш.Нива (УАЗ-3163) |  | 0.7257 | 0.75501 | 0.7257 | 0.75501 | [6 empty] | 0.75501 | 0 | 0.7257
2.3.2 | ГАЗ - 27527 |  | 0.78234 | 0.79636 | 0.78234 | 0.79636 | [6 empty] | 0.79636 | 0 | 0.79636
2.3.3 | Форд Фокус (Hyundai Elantra) |  | 0.94164 | 0.9683 | 0.94164 | 0.9683 | [6 empty] | 0.9683 | 0 | 0.9683
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт |  | 11.472 | 16.373 | 2 | 2.4215 | 4.543 | 2.8519 |  | 2.6141 |  | 8.4855 | 16.373 | 8.4855 | 7.7906 | 0.42596
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт |  |  | 46.9505 |  | 6.3099 |  | 15.4985 |  | 7.0208 |  | 18.1213 | 46.9505 | 18.1213 | 36.0003 | 12.3591
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | 2016 всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 163.643 | 168.249 | 9.1107 | 16.6345 | 23.45 | 21.2769 | 0 | 28.476 | 0 | 101.8617
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 9.722 | 13.8754 | 1.6949 | 2.0521 | 3.85 | 2.4169 | 0 | 2.2154 | 0 | 7.1911
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | [8 empty] | ТП от 15 кВ и выше (не включено в план инвестиций)
1.1.4. | Прочая прибыль (выпадающие доходы) | 9.722 | 13.8754 | 1.6949 | 2.0521 | 3.85 | 2.4169 | 0 | 2.2154 | 0 | 7.1911
1.2. | Амортизация | 153.921 | 154.3736 | 7.4158 | 14.5824 | 19.6 | 18.86 | 0 | 26.2607 | 0 | 94.6705
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 153.921 | 154.3736 | 7.4158 | 14.5824 | 19.6 | 18.86 | 0 | 26.2607 | 0 | 94.6705
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 39.7885 | 0 | 5.3474 | 0 | 13.1343 | 0 | 5.9498 | 0 | 15.3571
2.1. | Кредиты | 0 | 39.7885 |  | 5.3474 |  | 13.1343 |  | 5.9498 |  | 15.3571
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 163.643 | 208.0376 | 9.1107 | 21.9818 | 23.45 | 34.4112 | 0 | 34.4258 | 0 | 117.2187
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___» _________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план | факт | план | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ТП-10/0,4 кВ
1.1.1 | Реконструкция ТП |  | 1ЩО-70 на ТП-113; 1КСО на ТП-84; 1РТУ на ТП-31 | 0.59
ВЛ-0,4 кВ
Реконструкция РП-10 кВ
1.1.2 | Реконструкция РП с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  | ВВ-10кВ 8шт | 1
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня |  | 614
1.3.2 | Нов.стр-во АИИС КУЭ "Меркурий" |  | 2014
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
КЛ-10 кВ
2.1.1 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба |  | 6.253
2.1.2 | Нов. строительство каб.блок к ПС "Южная"
2.1.3 | Нов. строительство КЛ-10 кВ мкр.126 в восточной части ЗШК
2.1.4 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-207, РП-8 - ТП-133 из зоны строительства в р-не ул. Гоголя,54
2.1.5 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП-9 - РП-17 | 0.11 | 0.123
2.1.6 | Нов. строит-во БКТП-150А до ТП-150 в ЗШК
2.1.7 | Нов. строит-во РП-27а-БКТП-1063
2.1.8 | Нов. строит-во РП-27а-БКТП-100А
2.1.9 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-805 - ТП-73 | 0.09 | 0.09
ТП-10/0,4 кВ
2.1.10 | Нов. Строительство ТП-10/0,4кВ для эл.снабж.126 мкр |  | 0,8 МВт
РП
2.1.11 | Нов. строит-во РП в 108 мкр.
КЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ
2.1.12 | Нов.строительство ВЛ-0,4кВ ул. Якунинская мкр 126 малоэтажная застройка |  | 3.112
2.1.13 | Нов.строительство ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-9А по ул. Осенней в п. Кадуй | 0.12 | 0.12
2.1.14 | Нов.строительство ВЛ-0,4кВ ТП-57 с тер-ии ж/д ул. Мелиоративная 26А | 0.027 | 0.027
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия |  | 43 ед
2.2.2 | Внедрение интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия
2.2.3 | Охранная сигнализация кабельного тоннеля по Октябрьскому проспекту |  | 1 ед
2.2.4 | Освещение кабельного тонеля по Октябрьскому проспекту |  | 1 ед
2.2.5 | Единая автоматизированная система технологического управления электросетевым комплексом
2.2.6 | Реконструкция здания Шекснинский пр.27а дисп.комплекс |  | 1 ед
2.2.7 | Монтаж автоматической системы пожаротушения |  | 1 ед
2.2.8 | Прочее (приобретение эл.оборудования) |  | 3 ед
2.2.9 | Реконструкция ТП-839 (дренаж)
2.2.10 | Охранно-пожарная сигнализация в камерах от ГПП "Искра" |  | 1 ед
2.3. | Приобретение автотранспорта
2.3.1 | Ш.Нива (УАЗ-3163) |  | 1 шт | 1
2.3.2 | ГАЗ - 27527 |  | 1 шт | 1
2.3.3 | Форд Фокус (Hyundai Elantra) |  | 1 шт | 1
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 2БКТП10/0,4 кВ 1 шт; 0,81 км КЛ-10кВ; 1,255км КЛ-0,4кВ; 5,731 км ВЛ-0,4 кВ | АВВГ 1,255км; СИП 5,731км; ААШВ 0,81км; БКТП 1шт
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт